## Checkliste
Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern Abteilung Gemeinden Fachbereich Gemeindefinanzen
Einführung Anlagenbuchhaltung HRM2 (Art. 80h Gemeindeverordnung [BSG 170.111])
erledigt
| Thema | Erläuterung | P
Vorarbeiten Ressourcen | Hilfsmittel beschaffen und studieren | Rechtliche Grundlagen (Gemeindegesetz [GG, BSG 170.11], Gemeindeverordnung [GV, BSG 170.111], Finanzhaushaltsdirektionsverordnung [FHDV, BSG 170.511]), herunterladen von Website AGR. Arbeitshilfe AGR konsultieren (verfügbar ab 2015).
| Vorhandene Ressourcen (Personal und Infrastruktur) prüfen und mit Bedarf vergleichen | Zeitbedarf erheben, Beanspruchung Personal durch andere Projekte festhalten, Massnahmen zum Ausgleich fehlender Personalressourcen prüfen.
| Informatik überprüfen | Kontaktnahme mit Informatikfirma und Bestandesaufnahme Software; prüfen Kauf zusätzliche Software (Anlagebuchhaltung sowie Anlagespiegel als neue Auswertung im Anhang zur Jahresrechnung). Vorarbeiten für Informatik abklären und erledigen.
Aus- bildung | Schulung durch Informatikanbieter | Festlegen, wer geschult werden soll und Ausbildung veranlassen.
Arbeiten für die Anlagebuchhaltung | Anlagegüter in Anlagekategorien unterteilen | Die Anlagekategorien sind gemäss Art. 83 Abs. 2 GV dem Anhang 2 der GV zu entnehmen.
| Bewertungen | Bestände im Finanz- und Verwaltungsvermögen kontrollieren.
| Bewertung der Anlagen im Finanzvermögen | Das Finanzvermögen wird neu bewertet. (GV, Uebergangsbestimmungen Ziff. 3). Die Neubewertung richtet sich nach Anhang 1 der GV.
| Bewertung der Anlagen im Verwaltungsvermögen | Das bestehende Verwaltungsvermögen wird zu Buchwerten übernommen und ist innert 8 bis 16 Jahren abzuschreiben. (Übergangsbestimmungen Ziff. 4 GV). Neues Verwaltungsvermögen ab 1.1.2016 wird zum Anschaffungs- oder Herstellungswert bilanziert (Art. 82 GV). Die Abschreibung erfolgt linear nach Nutzungsdauer gem. Art. 83ff GV.
| Aktivierung | Eine Anlage ist zu aktivieren, wenn sie die festgelegte Aktivierungsgrenze erreicht (Art. 79a GV). Andernfalls ist sie der Erfolgsrechnung zu belasten. Ausgaben für Investitionen über der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung verbucht. Investitionen sind wertvermehrende Ausgaben zur Schaffung von Vermögenswerten im Verwaltungsvermögen. Wertvermehrend ist eine Ausgabe dann, wenn dadurch zusätzlicher künftiger wirtschaftlicher Nutzen geschaffen oder die Nutzung gesteigert wird durch: - Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer - Erhöhung der ursprünglichen Kapazität / des Raumvolumens - Massgebliche Verbesserung des Raumstandards - Verringerung der Betriebs- und Unterhaltskosten
| Anlagen mit gemischter Nutzung | Eine besondere Aufmerksamkeit ist jenen Investitionen zu widmen, die eine gemischte Nutzung aufweisen und bei welchen daraus unterschiedliche Nutzungsdauern resultieren. In Fällen von Investitionen mit gemischter Nutzung ist das Anlagegut aufzuteilen und gesondert nach den vorgegebenen Nutzungsdauern in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen. Die vorgegebenen Anlagekategorien geben den Detaillierungsgrad für die Aufteilung des Anlagegutes vor. Aus der Anlagenbuchhaltung muss der Gesamtwert der Anlagen hervorgehen.
| Investitionsbeiträge an Dritte | Investitionsbeiträge sind Leistungen an Dritte für Investitionen, an denen die Gemeinde ein Teileigentum besitzt oder eine à-fonds-perdu Zahlung leistet. Der Beitragsempfänger erfüllt eine Verbundaufgabe oder erbringt eine Leistung von öffentlichem Interesse. Die Empfänger können Verbände, Private, Genossenschaften, usw. sein. Bei Investitionsbeiträgen orientiert sich die Nutzungsdauer an der Art der Investition. Die Nutzungsdauer ist so zu wählen, als ob es sich um eine eigene Investition handelt. Somit ist abzuklären, welche Art von Anlagegut mit dem Investitionsbeitrag mitfinanziert wird. Die Abschreibung des Investitionsbeitrags beginnt analog eigener Investitionen mit der Inbetriebnahme der Anlage.
| Folgeinvestitionen | Die Bestimmungen für die Aktivierung von Anlagen im Verwaltungsvermögen gelten grundsätzlich auch für Folgeinvestitionen in bereits bestehende Anlagen. Eine Folgeinvestition muss einen wertvermehrenden Charakter haben, damit sie aktiviert werden kann.
| nicht aktivierbare Anlagegüter | Anlagegüter mit einem Wert unterhalb der Aktivierungsgrenze, welche in der Erfolgsrechnung verbucht werden, finden grundsätzlich keine Aufnahme in der Anlagenbuchhaltung. Zu Inventarzwecken können solche Anlagegüter jedoch in der Anlagenbuchhaltung aufgeführt werden.
| Die Abschreibung der Anlagen im Verwaltungsvermögen | Das Verwaltungsvermögen wird indirekt linear abgeschrieben, auf der Basis der Nutzungsdauer nach Anlagekategorie (Art. 83 GV).
Arbeiten für die Anlagebuchhaltung | Anlagespiegel | Zur Dokumentation und Information über die Bewertung des Anlagevermögens ist ein Anlagespiegel zu erstellen. Er dient der Offenlegung der Rechungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst (Artikel 80f und 80e GV).
| Inhalt Anlagebuchhaltung | Aus der Anlagenbuchhaltung müssen folgende Angaben hervorgehen (Inhalt Anlagespiegel). Anschaffungs- bzw. Herstellkosten (Beschaffungs-/ Baukosten): - Anlagewert - Zugänge - Umgliederungen - Abgänge kumulierte Abschreibungen (Abschreibungsmethode): - planmässige Abschreibungen - ausserplanmässige Abschreibungen - Abschreibungen auf Abgängen - Wertberichtigungen - Wertaufholungen - Umgliederungen
Beschluss Exekutive | Aktivierungsgrenze festlegen | Die Aktivierungsgrenze muss vor der Budgetierung bekannt sein, damit Ausgaben für Investitionen entsprechend in der Investitionsrechnung oder in der Erfolgsrechnung budgetiert werden können.
| Abschreibungssatz für bestehendes Verwaltungsvermögen provisorisch festlegen | Der Abschreibungssatz muss für den Budget-Entwurf provisorisch festgelegt werden, da die Abschreibungen einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung haben können. (siehe auch Ziff. 4.1 Übergangsbestimmungen GV)
AB | Vorbereitung und Umsetzung Anlagenbuchhaltung | Bis Ende 2016. Ab 31.12.2016 muss die Anlagebuchhaltung verfügbar sein.